**Доклад о ходе исполнения муниципальных подпрограмм за 2015 год**

Реализация муниципальных программ проводится в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением главы поселка Архара № 106 от 01.08.2014 г. «Об утверждении порядков принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности». 2015 год не исключение.

Администрацией поселка в соответствии с данным порядком проводится мониторинг финансирования и выполнения мероприятий программы в течение года, а также оценка эффективности реализации программы за прошедший год.

На 2015 год разработано и утверждено 2 муниципальные программы: «Развитие муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы» утверждена постановлением главы поселка № 109 от 15.08.2014 года и муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2013-2017 годы» государственной адресной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы».

Действующие подпрограммы в рамках программы «Развитие муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы» :

1. Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы

3 «Благоустройство территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»

4. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»

5. «Развитие и сохранение культуры на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»

6.. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»

 7. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы.

На финансирование программ в бюджете предусмотрено:

2015 г - 21 630,9 тыс.руб., дополнительно с областного бюджета поступило на ремонт дорог – 5 464 тыс.руб.;

 2014 г – 50 838,82 тыс. руб., в том числе по программе переселения - 33 264,44 тыс. руб., по дорогам – 6 223,31 тыс. руб., с местного бюджета - 11 351,07 тыс. руб.;

2013 г – 10 474,7 тыс.рублей, дополнительно с областного бюджета поступило на ремонт дорог – 17 296,97 тыс.руб.

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджета поселка, областного бюджета, федерального бюджета.

Представлю информацию конкретно по каждой подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   №№ пп  | **Наименование программы**  | **Фактически** **использовано**  **из местного бюджета** **(тыс. руб.)**  |   **Мероприятия**  |
| **план** | **факт** |  |
| 1.    | **«Обеспечение функции исполнительных органов местного самоуправления на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»** | **9269,1**  | **9224,4** | - содержание органов местного самоуправления выплата заработной платы, начисления на заработную плату, содержание здания, гаража, т.е отопление, освещение; обслуживание оргтехники, программы, канцелярия; - расходы на содержание муниципального имущества;- возмещение издержек по содержанию летнего водопровода;-   субсидия по бане.- межевание земельных участков под дорогами, кадастровые работы, изготовление тех.документации объектов. **Программа эффективна** - **99,5 %** |
| 2.  | **«Обеспечение** **первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»** | **200,0** | **197,6** | **-** Оснащение поселка современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;- создание минерализованных полос;- техническое обслуживание и контроль средств пожарной безопасности.**Программа эффективна** – **100%** |
| 3.  | **«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования»** | **8074,2** | **7974,2** | - содержание уличной дорожной сети поселка: грейдерование, подсыпка дорог, прочистка труб от заиливания, содержание дорожных знаков, асфальтирование ул. Школьной. **Программа эффективна - 98,8 %** |
| 4.  | **«Благоустройство территории муниципального образования раюочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»** | **5795,4** |  **5619,1** | - ремонт летнего водопровода-234,0 тыс.рублей;* Тех.обслуживание уличного освещения – 330,0 тыс. рублей;
* ремонт светильников -392,5 тыс. рублей;
* выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
* нанесение дорожной разметки – 235,0 тыс. рублей;
* приобретение дорожных знаков -74,5 тыс. рублей;
* уборка несанкционированных свалок – 138,3 тыс. рублей;
* вывоз ТБО по поселку – 997,2 тыс.рублей;

 -благоустройство мест захоронения умерших, доставка тел, содержание кладбища, доставка песка для подсыпки могил-129,8 тыс. рублей; - содержание улично-дорожной сети - 460,0 тыс. рублей; - оплата электроэнергии за уличное освещение -563,8 тыс. рублей; - содержание работников по благоустройству -707,8 тыс. рублей. - дезинфекция колодцев и дезинсекция от клещей -59,2 тыс.рублей; - расширение дорожного полотна и устройство водоотводной канавы ул. Школьная -198,3 тыс.рублей;**Программа эффективна – 97 %** |
| 5.  | **«Развитие и сохранение культуры на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»** | **449,5** | **449,5** | - ремонт памятника «Скорбящей матери» - культурные мероприятия к знаменательным датам**Программа эффективна – 100 %** |
| 6.  | **«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»** | **20,0** | **19,9** | - приобретен гербицид «Торнадо»- приобретена мотокоса**Программа эффективна – 100 %** |
| 7.  | **«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2015-2020 годы»** | **788,6** | **768,4** | - содержание стадиона «Юность» -летняя оздоровительная компания- спортивные мероприятия**Программа эффективна – 97,4 %** |
| 8.  | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2013-2017 г.г»**  | **13540,71**  |  | Строительство жилого дома, расселяемая площадь 1304,5 кв. метров |